## Sheet1
일정 |  | 파트 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
9월 | 1주차 | 전체 | - |  |  | 팀 선정 | 공정 설계 및 컨셉 구상
| 2주차 | 설계 | 장비 설계(필라멘트 제조 공정 부분)
|  | 제어 | 전체 시스템 설계를 위한 유니티 상 컨셉 구상
| 3주차 | 설계 | 추석 |  |  | 장비 설계(3D 프린팅 제조 공정 부분)
|  | 제어 |  |  |  | 필라멘트 장비 유니티 구현 및 스크립트 작성
| 4주차 | 설계 | 장비 설계(3D 프린팅 제조 공정 부분) |  | 중간 발표 | 장비 설계(운송, 박싱 등)
|  | 제어 | 필라멘트 장비 유니티 구현 및 스크립트 작성 |  |  | 3D 프린팅 장비 유니티 구현 및 선행 장비 연결
10월 | 1주차 | 설계 | 장비 설계(운송, 박싱 등) |  | AGV, 로봇팔 등 추가 장비 설계
|  | 제어 | 3D 프린팅 장비 유니티 구현 및 선행 장비 연결 |  | 전체 시스템 연결 및 유니티 구현
| 2주차 | 설계 | 추가로 필요한 3D 모델 설계 및 구현
|  | 제어 | 전체 시스템 연결 및 유니티 구현
| 3주차 | 설계 | 발표 자료 작성 |  |  | 공강 | 최종 발표
제어