## 양식1
로보틱스설계를 통한 스마트제조 가상공장구현 프로젝트 WBS
팀명 |  |  | 팀원 |  |  | Git Hub 주소 | [11 empty] | 비고 | [21 empty] | 팀원 고유색
[40 empty] | 이름 | 색상
WBS | [7 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 이혁진
[8 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 유혜진
구분 | 중메뉴 | 소메뉴 | 기능 | 기능상세 | 비고 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 양희문
장비 설계 | 필라멘트 공정 | 폐플라스틱 가공 |  |  |  |  | 기능구현완료 |  | 컨베이어 시스템 실린더 1, 2 script 작성
|  | 필라멘트 제작 |  |  |  |  | 기능구현중 |  |  |  |  | 컨베이어 시스템 센서 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 script 작성
| 3D 프린팅 공정 | 제작된 필라멘트 장착 |  |  |  |  | 기능구현중 |  |  |  |  | 컨베이어 시스템 서보모터 1 script 작성
|  | 고객 요구사항 입력 및 제작 |  |  |  |  | 기능구현중 | [9 empty] | 로딩 시스템 실린더 3 script 작성
[7 empty] | 작업대기 | [15 empty] | 로딩 시스템 센서 8 script 작성
| 박싱 공정 | 완성품 이송 |  |  |  |  | 작업대기 | [15 empty] | 로딩 시스템 서보모터 2, 3, 4 script 작성
소메뉴: 박싱 및 플레이팅, 상하차 등; 완료여부: 작업대기; 3주차 20 목: 로터리모터 1 script 작성 | 카티아 모델링 및 유니티 변환 |  |  | PLC |  | C# 프로그래밍 |  | 중간발표
구분: Unity&Script; 중메뉴: 장비 제어; 소메뉴: 전체 시스템 개념 설계; 비고: 24.06.04~06; 완료여부: 기능구현완료; 1주차 4 화: 컨베이어 시스템 설계 및 분석 | 3/1~6/4 |  |  | 6/5~6/14 |  | 6/10~21 |  | 2024-06-18
소메뉴: 필라멘트 제작 공정 제어; 비고: 24.06.11~17; 완료여부: 기능구현완료; 2주차 11 화: 컨베이어 시스템 센서 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 script 작성 |  |  | -> |  | -> |  | ->
|  | 3D 프린팅 제작 공정 제어 |  |  | 24.06.07~11 |  | 기능구현중 |  |  |  |  | 컨베이어시스템 부 박스 물류 데이터 관리 시스템 구축 1단계
|  | 박싱 공정 제어 |  |  |  |  | 기능구현중 | [8 empty] | 컨베이어시스템 부 박스 물류 데이터 관리 시스템 구축 2단계
| UI | 필라멘티 제작 공정 제어 |  |  |  |  | 기능구현중 | [12 empty] | 로드시스템 부 박스 물류 데이터 관리 시스템 구축 1단계
소메뉴: 3D 프린팅 제작 공정 제어; 완료여부: 기능구현중; 3주차 18 화: 로드시스템 부 박스 물류 데이터 관리 시스템 구축 2단계 |  | 스마트팩토리구현 |  | 수정 및 최종 리뷰 |  | 발표&피드백
소메뉴: 박싱 제어; 완료여부: 기능구현중; 2주차 11 화: 컨베이어 시스템부 Unity 환경 구축 및 PLC 연동을 위한 프로그래밍 작업 |  | 6/24~ |  | 2024-07-01 |  | 2024-07-03
구분: PLC; 중메뉴: 필라멘트 공정; 소메뉴: 컨베이어 시스템 설계 및 분석; 비고: 24.06.04~06; 완료여부: 완료; 1주차 4 화: 컨베이어 시스템 설계 및 분석 | -> |  | -> |  | ->
|  | 컨베이어 PLC 프로그래밍작업 |  |  |  |  | 기능구현완료 |  |  |  |  | 컨베이어 PLC 프로그래밍작업
| 3D 프린팅 공정 | Unity 환경 구축 및 PLC 연동을 위한 프로그래밍 작업 |  |  |  |  | 기능구현중 | [8 empty] | Unity 환경 구축 및 PLC 연동을 위한 프로그래밍 작업
|  | 로딩 시스템 설계 및 분석 |  |  |  |  | 완료 | [8 empty] | 로딩 시스템 설계 및 분석
박싱 공정
|  | 로딩 PLC 프로그래밍작업 |  |  | 24.06.14~21 |  | 기능구현중 | [11 empty] | 로딩 PLC 프로그래밍작업
일자 | Daily 작업 내용 요약 | [5 empty] | 완성도
2024-09-05 | 프로젝트 마일스톤 / 프로젝트 일정 / 책임 분담 / 전반적 개요 발표 | [5 empty] | 100%
2024-09-06 | 컨베이어 시스템 실린더 1, 2 script 기능구현중 / 컨베이어 시스템 설계 및 분석 / 컨베이어 시스템부 Unity 환경 구축
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12 | 컨베이어 시스템 실린더 1, 2 script 기능구현중 / 컨베이어 PLC 프로그래밍작업 / 컨베이어시스템 부 박스 물류 데이터 관리 시스템 구축 1단계
2024-09-13
2024-09-16 | 컨베이어 시스템부 Unity 환경 구축 및 PLC 연동을 위한 프로그래밍 작업 / 로딩 시스템 설계 및 분석 / 로딩 시스템 실린더 3 script 작성
2024-09-17 | 컨베이어 시스템부 Unity 환경 구축 및 PLC 연동을 위한 프로그래밍 작업 / 로딩 시스템 설계 및 분석 / 로딩 시스템 실린더 3 script 작성
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25 | 중간발표
2024-09-26
2024-09-27 | 컨베이어 시스템부 Unity 환경 구축 및 PLC 연동을 위한 프로그래밍 작업 / 로딩 시스템 설계 및 분석 / 로딩 시스템 실린더 3 script 작성
2024-09-30 | 컨베이어 시스템부 Unity 환경 구축 및 PLC 연동을 위한 프로그래밍 작업 / 로딩 시스템 설계 및 분석 / 로딩 시스템 실린더 3 script 작성
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03 | 로딩 시스템 설계 및 분석 / MxComponent 연동 관련 Script 작성 및 수정
2024-10-04
2024-10-07
2024-10-08 | 3축로봇 박스 적재 좌표 작업 / 로딩 시스템 실린더 3 script 작성
2024-10-09 | 3축로봇 박스 적재 좌표 작업 / 로딩 시스템 실린더 3 script 작성
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-14 | 로딩 시스템 설계 및 분석 / Script 수정
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17

## 양식2
로보틱스설계를 통한 스마트제조 가상공장구현 프로젝트 WBS
팀명 |  |  | 팀원 |  | Git Hub 주소 |  |  |  |  | 일정 체크
WBS | [9 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
[10 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3
진행단계 | 구분 | 시작일 | 종료일 | 수행내용 |  | 비고 |  | 담당자 | 진행상황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
회의 | 토의 | 24.06.03 | 24.06.03 | 프로젝트 컨셉 회의 | bar: 진행상황 to 1주차 3 월
| 토의 | 24.06.04 | 24.06.04 | 구동계 동작방식 토의 및 역할분담 작업진행 | bar: 진행상황; 1주차 4 화
구현 및 테스트 | PLC | 24.06.04 | 24.06.10 | 컨베이어 시스템 PLC 래더 작업 및 가상 테스트 진행 | bar: 진행상황; 1주차 4 화 to 2주차 10 월
| PLC | 24.06.11 | 24.06.14 | 로딩 시스템 PLC 래더 작업 및 가상 테스트 진행 | bar: 진행상황; 2주차 10 월 to 2주차 14 금
| 프로그래밍 | 24.06.04 | 24.06.10 | 컨베이어 시스템 PLC 구성에 따른 프로그래밍 작성 | bar: 진행상황; 1주차 4 화 to 2주차 10 월
| 프로그래밍 | 24.06.11 | 24.06.14 | 로딩 시스템 PLC 구성에 따른 프로그래밍 작성 | bar: 진행상황; 2주차 11 화 to 2주차 14 금
보완 | PLC | 24.06.17 | 24.06.17 | 체크리스트 확인 후 문제점 체크 및 보완 작업 진행 |  | 구조개선 토의 및 수정사항 기록 | bar: 진행상황; 3주차 17 월
| 프로그래밍 | 24.06.17 | 24.06.17 | bar: 진행상황; 3주차 17 월
중간발표 | PLC | 24.06.17 | 24.06.18 | 중간 발표 자료 작성 및 발표 |  | 발표간 피드백 기록 체크리스트 재구성 | bar: 진행상황; 3주차 18 화
| 프로그래밍 | 24.06.17 | 24.06.18 | bar: 진행상황; 3주차 18 화
보완 및 수정 | PLC | 24.06.19 | 24.06.25 | 전체 구동 로딩 테스트 및 보완, 수정 작업 진행 | bar: 진행상황; 3주차 19 수 to 4주차 25 화
| 프로그래밍 | 24.06.19 | 24.06.25 | 전체 구동 로딩 테스트 및 보완, 수정 작업 진행 | bar: 진행상황; 3주차 19 수 to 4주차 25 화
최종 발표준비 | PLC | 24.06.26 | 24.07.02 | 발표자료 작성 및 Part별 특이사항 기입 | bar: 진행상황; 4주차 26 수 to 5주차 3 수
| 프로그래밍 | 24.06.26 | 24.07.02 | 발표자료 작성 및 Part별 특이사항 기입 | bar: 진행상황; 4주차 26 수 to 5주차 3 수
최종 발표 | 최종발표 | 24.07.03 | 24.07.03 | 최종 발표 | bar: 진행상황
작업 종류 | 작업 구분 | 분류 | 구현 기능 | 기능 상세 | 작업사항 체크 리스트 | 체크박스 | 완료일 | 담당자: 비고; 1주차 4 화: 업무 구분
PLC | 컨베이어 | 컨베이어 모터 | 컨베이어 구동 | 컨베이어를 구동하는 동력원 | 속도(RPM)설정 | 완료 | 2024-06-04 | 담당자: Unity에서 속도 조절; 1주차 4 화: 나동현; 1주차 7 금: 프로그래밍 유니티
[5 empty] | 정회전 | 완료 | 2024-06-04 | 1주차 4 화: 김현수
[5 empty] | 역회전 | 완료 | 2024-06-05 | 1주차 4 화: 장재원; 1주차 7 금: PLC
[5 empty] | 수동모드 | 완료 | 2024-06-05 | 1주차 4 화: 민형기
|  | Push 실린더 | 박스 위치 정렬 | 박스의 Size 체크 및 우측 정렬 진행 | 전진 | 완료 | 2024-06-05 | bar: 1주차 4 화; 1주차 7 금
[5 empty] | 후진 | 완료 | 2024-06-05 | bar: 1주차 4 화; 1주차 7 금
[5 empty] | 수동모드(전진, 후진) | 완료 | 2024-06-05
|  | Shield 실린더 | 박스 이송대기 | 박스 이송간 사고 방지로 대기 | 전진 | 완료 | 2024-06-05
[5 empty] | 후진 | 완료 | 2024-06-05
[5 empty] | 수동모드(전진, 후진) | 완료 | 2024-06-05
|  | 센서1 | 박스 위치 감지 1 | 박스 이송전 위치감지 | 감지 ON /OFF (원형 아이콘 점멸로 표시) | 완료 | 2024-06-05
|  | 센서2 | 박스 위치 감지 2 | 박스 이송전 위치감지 | 감지 ON /OFF (원형 아이콘 점멸로 표시) | 완료 | 2024-06-05
|  | 센서3 | 박스 정렬 감지 | 박스의 우측 정렬 완료감지 | 감지 ON /OFF (원형 아이콘 점멸로 표시) | 완료 | 2024-06-05
|  | 비상정지 | 장비구동정지 | 비상시 장비 구동정지 | 구동정지 / 정지 후 작동시 해제 | 완료 | 2024-06-05
|  | 수동모드 | 장비 수동제어 | 초기셋팅 이슈발생시 대응 | 각 Part 수동모드 동작확인 | 완료 | 2024-06-05
Unity & programming | 컨베이어 | 컨베이어 모터 | 컨베이어 구동 | 컨베이어를 구동하는 동력원 | 속도(RPM)설정 | 완료 | 2024-06-11 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 정회전 | 완료 | 2024-06-11 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 역회전 | 완료 | 2024-06-11 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 수동모드 | 완료 | 2024-06-11 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
|  | Push 실린더 | 박스 위치 정렬 | 박스의 Size 체크 및 우측 정렬 진행 | 전진 | 완료 | 2024-06-10 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 후진 | 완료 | 2024-06-10 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 센서 입력(전진 중 센서 입력시 후진) | 완료 | 2024-06-10 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
|  | Shield 실린더 | 박스 이송대기 | 박스 이송간 사고 방지로 대기 | 전진 | 완료 | 2024-06-10 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 후진 | 완료 | 2024-06-10 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 수동모드(클릭마다 각 센서 위치로 1단계씩 이동) | 완료 | 2024-06-10 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
|  | 센서1 | 박스 위치 감지 1 | 박스 이송전 위치감지 | 감지 ON /OFF (원형 아이콘 점멸로 표시) | 완료 | 2024-06-11 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
|  | 센서2 | 박스 위치 감지 2 | 박스 이송전 위치감지 | 감지 ON /OFF (원형 아이콘 점멸로 표시) | 완료 | 2024-06-11 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
|  | 센서3 | 박스 정렬 감지 | 박스의 우측 정렬 완료감지 | 감지 ON /OFF (원형 아이콘 점멸로 표시) | 완료 | 2024-06-11 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
|  | 비상정지 | 장비구동정지 | 비상시 장비 구동정지 | 구동정지 / 정지 후 작동시 해제 | 완료 | 2024-06-10 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
|  | 수동모드 | 장비 수동제어 | 초기셋팅 이슈발생시 대응 | 각 Part 수동모드 동작확인 | 완료 | 2024-06-11 | 담당자: PLC 연동 확인 완료
PLC | 로딩 시스템 | X 축 Motor | BOX 이송장치 | Box Pick Up 후 적재 위치로 이송 | 현재 위치 | 완료
[5 empty] | 전진 | 완료
[5 empty] | 후진 | 완료
[5 empty] | 수동모드 | 완료
[5 empty] | 원점이동 (수동모드에서 사용 가능) | 완료 |  | 담당자: Unity에서 구현
|  | Y 축 Motor |  |  | 현재 위치 | 완료
[5 empty] | 전진 | 완료
[5 empty] | 후진 | 완료
[5 empty] | 수동모드 | 완료
[5 empty] | 원점이동 (수동모드에서 사용 가능) | 완료 |  | 담당자: Unity에서 구현
|  | Z 축 Motor |  |  | 현재 위치 | 완료
[5 empty] | 전진 | 완료
[5 empty] | 후진 | 완료
[5 empty] | 수동모드 | 완료
[5 empty] | 원점이동 (수동모드에서 사용 가능) | 완료 |  | 담당자: Unity에서 구현
|  | Turn 실린더 | 박스 방향 정렬 | Box Pick Up시 방향에 맞도록 회전하는 역할 | 회전(90도) | 완료
[5 empty] | 역회전(-90도) | 완료
[5 empty] | 수동모드 | 완료
|  | Poke 실린더 | 박스 적재 | Box 위치 이송 후 적재 할 수 있도록 Push 하는 장치 | 전진 | 완료
[5 empty] | 후진 | 완료
[5 empty] | 수동모드 | 완료
Unity & programming | 로딩 시스템 | X 축 Motor | BOX 이송장치 | Box Pick Up 후 적재 위치로 이송 | 현재 위치 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 전진 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 후진 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 수동모드 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 원점이동 (수동모드에서 사용 가능) | 완료
|  | Y 축 Motor |  |  | 현재 위치 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 전진 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 후진 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 수동모드 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 원점이동 (수동모드에서 사용 가능) | 완료
|  | Z 축 Motor |  |  | 현재 위치 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 전진 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 후진 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 수동모드 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 원점이동 (수동모드에서 사용 가능) | 완료
|  | Turn 실린더 | 박스 방향 정렬 | Box Pick Up시 방향에 맞도록 회전하는 역할 | 회전(90도) | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 역회전(-90도) | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 수동모드 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
|  | Poke 실린더 | 박스 적재 | Box 위치 이송 후 적재 할 수 있도록 Push 하는 장치 | 전진 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 후진 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료
[5 empty] | 수동모드 | 완료 |  | 담당자: PLC 연동 확인 완료

## 프로젝트 제안 형식 및 일정
프로젝트 제안 형식 | 프로젝트 최종 발표 형식 | 제안발표 | 24.09.06
1. 프로젝트 개요 | 1. 프로젝트 개요 | 중간발표 | 24.09.25
프로젝트 목적 | 프로젝트 주제, 선정 배경, 기획 의도(주제의 특화 포인트, 기존 서비스와 차별점)
프로젝트의 중요성 및 이점 | 프로젝트 구조(플로우 차트 or 클래스 다이어그램, etc.) | 최종발표 | 24.10.18
프로젝트 범위 소개 | 개발환경, 활용 장비 및 재료
리스크 요소 분석, 리스크 관리계획, 비상 대응 및 전략
2. 팀 및 팀원 소개
구성원, 역할 및 책임, 담당업무 | 2. 프로젝트 팀 구성 및 역할
멘토 지원 내용도 요약 | 구성원, 역할 및 책임, 담당업무
멘토 지원 내용도 요약
3. 산업 현황 및 동향
제조업 산업 동향 | 3. 프로젝트 내용
스마트 팩토리 도입 현황 | 역할에 따른 설계, PLC, C# 및 Unity, 통신, DB 파트별로 정리
경쟁사의 사례 및 성공 요인 | 프로젝트를 통한 비전과 고도화 방향
참고자료 및 출처
4. 기술 및 시스템 개요
스마트 팩토리의 핵심 기술 소개 | 3. 프로젝트 수행 절차 및 방법(WBS 첨부)
주요 시스템 및 구성품 개요 | 구성내용: 구분, 기간, 활동, 비고 e.g. 기획, 24.09.05(월) ~ 24.09.06(화), 프로젝트 기획 및 주제 선정, 아이디어 선정
기술 선택에 대한 이유 | 4. 프로젝트 수행 결과
결과물 도출 과정
5. 프로젝트 계획 | 활용된 기술, 구현 방법, 핵심 기능, 구현 결과
프로젝트 일정 | 프로세스를 단계별로 작성
예산 및 자원 할당 | 팀원 별 고찰(고민한 부분과 해결한 부분 & 성취한 점과 부족하거나 아쉬운점 & 추후 개선점이나 보완할 점)과 과정을 통해 느낀점 및 경험
주요 마일스톤 및 이벤트 | 참고자료 및 출처
6. 리스크 관리 및 대응 전략 | 결과물
프로젝트 리스크 요소 분석 | 시연영상(필수): 세부 기능 소개, 기능 구현 및 동작
리스크 관리 계획 | 기타 산출물: 깃허브 및 활용자료 등
비상 대응 및 회피 전략
7. 프로젝트를 통한 기대(비젼)
프로젝트를 통해 내가 기대하는 것들
8. 참고 자료 및 출처
프로젝트 계획 작성에 참고한 자료 및 출처

## 이력서 및 포트폴리오 피드백
이름 | 이메일 | 피드백 링크
신태욱 | henry2craftman@gmail.com | 피드백 및 개인 자료 공유